## Slide 1
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»
Докладчик: Заместитель главного врача по АПР Васильев А.Н.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница»
Период реализации проекта: 01.02.2018 - 01.11.2018

## Slide 2
Распоряжение КЗ ЛО от 01.02.2018 № 28-О о мерах по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Тактический план реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Приказ главного врача №41 от 13.02.2018 года «Об утверждении регламентирующей документации по проекту «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»»
Паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Дорожная карта проекта «Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
Нормативное регулирование
проекта на уровне региона

## Slide 3
№ | Период обучения | Организация, проводившая обучение | Категория персонала | Количество сотрудников, прошедших обучение | 
 |  |  |  | Количество | %*
1 | 02.03.2018 | Отдел ПСС северозападного банка ПАО «Сербанк». «Оптимизация процессов с применением инструментов Бережливого производств» | Врачи, медицинские сестры. | 18 | 90%
Обучение в рамках проекта
*процент от числа сотрудников мед. организаций, участвующих в реализации приоритетного проекта по соответствующим категориям персонала

## Slide 4
Региональная структура проекта
Региональный центр Первичной медико-санитарной помощи.
Руководитель – Глазкова Т.В.
Детская поликлиника
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
Руководитель проекта –Злобина Р.П.
Взрослая поликлиника
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
Руководитель проекта – Васильев А.Н.
Комитет здравоохранения ЛО
Куратор проекта от ГК «РОСАТОМ»
Арженцов В.Ф.

## Slide 5
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
Проектная комната

## Slide 6
Подразделения ГБУЗ ЛО «Лужская МБ», участвующие в проекте
Взрослая поликлиника
Детская поликлиника
Подразделение | Приписанное население
Взрослая поликлиника | 62116
Детская поликлиника | 12001

## Slide 7
Сводный анализ проектов, реализуемых в медицинских организациях
Направления, выбранные для реализации в рамках приоритетного проекта
1.Оптимизация потоков пациентов в регистратуру организации
2. Стандартизация процесса забора крови и оптимизация работы с МИС
3.Стандартизация работы call-центра
4. Организация процесса диспансеризации на принципах бережливого производства (взрослых и детей)
5. Внедрение технологий бережливого производства в работу врачей
6. Оптимизация процесса выписки льготных рецептов

## Slide 8
Сводный анализ проблем – детская поликлиника
ПРОБЛЕМА | Источник информации | Пути решения
Общая очередь к врачу | Пациент | Разделение потоков пациентов, организация cаll-центра
Не нормированное количество пациентов в процедурный кабинет | Пациенты | Организация блока «Здоровое детство»
Большая нагрузка на врача педиатра | Сотрудники | Создание блоков неотложной помощи и блока здорового детства
Прохождение диспансеризации детей до 1 года занимает длительное время | Пациенты | Организация блока «Здоровое детство»
Не систематизировано рабочее место | Сотрудники | Организация рабочего места(использование инструментов бережливого производства, 5С)

## Slide 9
Сводный анализ проблем – взрослая поликлиника
ПРОБЛЕМА | Источник информации | Пути решения
Общая очередь к врачу | Пациент | Разделение потоков пациентов, организация call-центра
Не нормированное количество пациентов в процедурный кабинет | Пациенты | Организация работы информационной системы МИС
Большая нагрузка на участковых врачей и узких специалистов | Сотрудники | Создание алгоритмов
Прохождение диспансеризации занимает длительное время. | Пациенты | Оптимизация документооборота, ротация кадров, внедрение технологий бережливого производства
Не систематизировано рабочее место | Сотрудники | Организация рабочего места(использование инструментов бережливого производства, 5С)
Длительное пребывание в поликлинике для получения льготного рецепта, хождение по этажам | Пациенты | Организация выписки рецептов по принципу «В одни двери, в одно время, в одни руки»

## Slide 10
Основные проблемы, обозначенные сотрудниками
Большая нагрузка на врача
Основные проблемы, обозначенные пациентами
Недостаточное количество узких специалистов
Недостаточная укомплектованность участковыми врачами педиатрами
Большая загруженность участковых врачей педиатров на приеме и на вызовах, обусловленным большим количеством пациентов
  Большая трата времени в очереди в регистратуру
  Длительное время ожидания на прием у кабинета врача
  Трудность записи к узким специалистам
  Периодически большое количество времени ожидания в очереди для сдачи анализов крови
Перечень основных проблем

## Slide 11
Анализ проблем
Уважаемые пациенты! АНКЕТА Приглашаем вас принять участие в анкетировании. Оно поможет нам выявить наши сильные и слабые стороны и качественнее оказывать медицинские услуги. Анкетирование является полностью анонимным. Все заполненные анкеты будут тщательным образом проанализированы. По результатам каждой анкеты главный врач будет принимать меры по улучшению работы поликлиник в соответствии с пожеланиями населения. 1. Как Вас приняли в регистратуре (внимательно, равнодушно, была допущена грубость, невнимательность) – подчеркнуть. 2. Как долго вы были в очереди в регистратуру: до 30 мин., до 2-х час, пришлось приходить на другой день. 3. Если Вы обращались в колл-центр больницы тел. 2-23-04, пожалуйста, дайте оценку его работы?____________________ 4. Как долго вы были в очереди у кабинета врача: до 30 мин., до 2-х час, пришлось приходить на другой день. 5. Предлагал ли Вам врач платные медицинские услуги (да, нет), если да то за какие______________________________? 6. Какую форму оплаты Вам предложили________________? 7. Возникали ли у Вас проблемы с записью на приём к врачу или диагностические исследования? (если возникали, то какие?) да, нет ____________________________ 8. Как вы оцениваете внешний вид персонала (опрятный, неопрятный)? - подчеркнуть 9. Напишите Ваши предложения и замечания по работе поликлиники ______________________________________________________________________________________________________________________ Эта анкета может быть анонимной, но в случае, если Ваши претензии очень серьезны и касаются конкретных, названных Вами сотрудников, просим Вас указать свою фамилию и номер карты.

## Slide 12
Анализ проблем

## Slide 13
Перечень реализуемых проектов в рамках проекта «Создание новой модели МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - детская поликлиника
Наименование медицинской организации | Наименование проекта | Текущее состояние |  |  | Целевое состояние |  |  | Примечание
 |  | Время цикла (ВЦ), сек. | Время создания ценности (ВСЦ), сек. | Кэф, % | Время цикла (ВЦ), сек. | Время создания ценности (ВСЦ), сек. | Кэф, % | 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» -детская поликлиника | 1.Стандартизация процесса забора крови из вены | 660 | 120 | 40% | 70 | 50 | 70% | К работе процедурного кабинета привлекается регистратор
 | 2. Оптимизация процесса выписки льготных рецептов | 800 | 600 | 75% | 400 | 350 | 87% | Стандартизация работы «сестринского поста»
 | 3.Опримизация потоков пациентов в регистратуру | 300 | 60 | 20% | 60 | 45 | 75% | Запись через интернет, лист ожидания
 | 4. Оптимизация процесса приема педиатра | 8580 | 900 | 10% | 640 | 600 | 93% | Разделение потоков пациентов
 | 5. Стандартизация осмотра педиатром | 800 | 420 | 52% | 600 | 420 | 70% | Много документации для ручного заполнения
 | 6. Стандартизация и оптимизация процесса вызова врача на дом | 180 | 60 | 33% | 35 | 30 | 85% | Стандартизация работы call - центра

## Slide 14
Перечень реализуемых проектов в рамках проекта «Создание новой модели МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - взрослая поликлиника
Наименование медицинской организации | Наименование проекта | Текущее состояние |  |  | Целевое состояние |  |  | Примечание
 |  | Время цикла (ВЦ), сек. | Время создания ценности (ВСЦ), сек. | Кэф, % | Время цикла (ВЦ), сек. | Время создания ценности (ВСЦ), сек. | Кэф, % | 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» - взрослая поликлиника | 1.Оптимизация потоков пациентов в регистратуру организации | 2700 | 600 | 22% | 300 | 180 | 60% | Информирование населения (лист ожидания, запись через интернет)
 | 2. Стандартизация процесса забора крови и оптимизация работы с МИС | 2400 | 600 | 25% | 300 | 180 | 60% | Очередь
 | 3.Стандартизация работы call-центра ожидание ответа | 900 | 180 | 20% | 300 | 180 | 60% | Мини- АТС
 | 4. Организация процесса диспансеризации | 14 дней | 5 дней | 36% | 5 дней | 3дня | 60% | Нехватка мед. кадров

## Slide 15
Оптимизация потоков пациентов в регистратуру организации
Организация электронной очереди.
Организация работы call-центра.
Лист-ожидания.
Запись с использованием ресурса Интернет.
Разделение потоков.
Администратор входной зоны.

## Slide 16
Проблемы: длительное время ожидания, очереди в кабинет, длительное время нахождения в кабинете.
Мероприятия, запланированные для их решения: внедрение МИС, ЛИС; оформление пациента не медицинской сестрой, а администратором; внедрение СОПа.
Предпринятые мероприятия: выявление основных проблем процесса, проведен хронометраж; выявлены временные потери; разработан СОП; оборудовано рабочее место администратора МИС для регистрации пациентов на забор анализов.
Стандартизация процесса забора крови и оптимизация рабСтандартизация процесса забора крови и оптимизация работы с МИС

## Slide 17
Проблемы: длительное время ожидания ответа на звонок более 15 минут.
Мероприятия, запланированные для их решения: фиксация разговоров, с помощью записывающих устройств, разработка и внедрение СОПа, обучение этике в общении с пациентами.
Предпринятые мероприятия: выявление основных проблем процесса, проведен хронометраж; выявлены временные потери; оборудовано рабочее место администратора.
Стандартизация процесса забора крови и оптимизация Стандартизация работы call-центра

## Slide 18
Проблемы: длительное время прохождения диспансеризации (взрослых и детей) более 14 дней. Хождение по этажам и корпусам. Запись к специалистам в разные дни, что вынуждает посещать поликлинику несколько раз. Недостаточно талонов к узким специалистам, длительная очередь на функциональные исследования.
Мероприятия, запланированные для их решения: организация кабинета профилактики по принципам бережливого производства во взрослой поликлинике, открытие блока «Здоровое детство», распределение талонов к необходимым специалистам по участкам и подбор времени посещения индивидуально (детская поликлиника), разработка и внедрение СОПа, обучение персонала и внедрение МИС.
Предпринятые мероприятия: выявление основных проблем процесса, проведен хронометраж; выявлены временные потери; оборудовано рабочее место врача и медицинской сестры МИС.
Ста Организация процесса диспансеризации на принципах бережливого производства (взрослых и детей)

## Slide 19
Предпринятые мероприятия: Оптимизация рабочего места врачей (внедрение системы 5Sна рабочем месте, внедрение МИС).
Мероприятия, запланированные для их решения: разработка и внедрение СОПов.
Предпринятые мероприятия: обучение принципам бережливого производства персонала.
ениеВнедрение технологий бережливого производства в работу врачей

## Slide 20
Проблемы: длительное время выписки льготного рецепта (взрослых и детей). Хождение по этажам. Недостаточно талонов к узким специалистам, что приводит к длительному ожиданию выписки рецептов.
Мероприятия, запланированные для их решения: организация выписки рецептов в кабинете врача, разработка и внедрение СОПа, обучение персонала и внедрение МИС..
Открытие сестринского поста во взрослой поликлинике.
Предпринятые мероприятия: выявление основных проблем процесса, проведен хронометраж; выявлены временные потери; оборудовано рабочее место врача и медицинской сестры МИС. Организация сестринского поста (детская поликлиника).
Оптимизация процесса выписки
льготных рецептов

## Slide 21
Стандартизация процесса забора крови и оптимизация работы с МИС
Стандартизация работы call-центра
Организация процесса диспансеризации на принципах бережливого производства (взрослых и детей)
Оптимизация процесса выписки льготных рецептов
Оптимизация потоков пациентов в регистратуру организации
Промежуточные итоги, I квартал 2018 года
Уменьшение времени ожидания в 8 раза (до 5 мин)
1
2
3
4
5
В процессе оптимизации
В процессе
Сокращение временных затрат в 9 раз ( до 3 минут)
Сокращение времени ожидания в 3 раза (до 5 минут)

## Slide 22
Рабочие группы проекта
в медицинских организациях
Рабочая группа - взрослая поликлиника
Рабочая группа - детская поликлиника

## Slide 23
Информационная кампания
На заседаниях общественного совета созданного при МО, регулярно
обсуждаются вопросы реализации этапов приоритетного проекта
«Создание новой модели медицинской организации оказывающей
первичную медико-санитарную помощь», с целью популяризации проекта.

## Slide 24
План работы на II квартал 2018 года
Провести ремонтные работы входной группы, кабинетов
Разработать и утвердить новые схемы маршрутизации пациентов, обратившихся в поликлинику
Разработать и утвердить оптимальную схему поэтажного размещения кабинетов с учетом санитарных правил
Внедрить утвержденные схемы маршрутизации
Организовать работу поликлиники по системе 5С
Создать СОК для операций, выбранных для улучшения процессов в соответствии с перечнем
Внедрить утвержденные СОКи
Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проекта

## Slide 25
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!